## SEMESTRE 1
CHRONOGRAMME - SEMESTRE 3
QUI?
| Avril | Mai | Juin | Juillet |  | Août | Sept. | BURKINA | CAMEROUN | MALI | NIGER
GROUPES D'ACTIVITES
GA2 - Intégration d'une dimension multisecto dans les plans d'ER
2.2 Intégration multisecto dans la planification de l'ER pour chaque pays
Analyse des pôles de développement (grille d'analyse des IPD, listes des pôles) | [7 empty] | ETC | IED | ETC | IED
Etude de la demande solvable en électricité - modélisation de la charge | [7 empty] | IED |  |  |  | Demander aux Sous-traitants de faire parvenir les fichiers avant mi-mai
Analyse de l'impact socioéconomique de l'ER | [7 empty] | ETC | IED | ETC | IED | IED propose un draft de méthodo avant mi-juin
Rédaction du D5 (à partir de la méthodo introduite dans le D3) | [7 empty] | IED
GA3 - Développement des plans multisecto d'ER
3.3 Elaboration des plans locaux multisectoriels
Collecte des données sur les systèmes électriques existants | [7 empty] | RISOE | IED | ICD | CEH-SIDI | IED finalise le modèle et envoie le format des données à collecter avant fin mai
Première optimisation automatisée des systèmes électriques | [7 empty] | IED
Chiffrage et élaboration des plans locaux | [7 empty] | SOPIE
Début de rédaction du D7 - Plans locaux |  |  |  |  | (échéance Nov 06) |  |  | IED
GA4- Mobilisation des acteurs locaux
4.1 Identification des acteurs locaux (qui, où, intérêt, …) | [7 empty] | ETC | IED | ETC | IED
4.2 Discussions sur les opportunités de projets | (basé sur les initiatives) |  | (basé sur les résultats de la planification) |  |  |  |  | ETC | IED | ETC | IED
4.3 Révisions des Plans avec les acteurs locaux - Début de rédaction du D9 | [5 empty] | (échéance Nov 06) |  | ETC/RISOE | IED | ETC | IED
4.4 Démarrage des ateliers multisectoriels nationaux - Échéance Nov 06 | [6 empty] | (éch. Nov 06) | RISOE+all | IED+all | ETC+all | IED+all
4.5 Rédaction de la brochure D6 | [7 empty] | ETC
GA5- Interface Internet de visualisation des plans d'ER
5.1 Spécification et développement de l'outil
Validation du Pays bénéficiaire de l'application - Envoi d'un projet d'indicateurs | [7 empty] | IED+all
Finalisation des indicateurs à diffuser - spécification et collecte des données | [7 empty] | IED
Construction de la base de données
Développement de l'interface de visualisation SIG
5.2 Formation pour la mise à jour et la maintenance de l'outil | Prochain semestre (échéance Nov 06)
GA6- Formation et Renforcement des Capacités
6.3 Ateliers multisectoriels nationaux |  |  |  | Le dernier doit avoir lieu en Nov 06 |  |  |  | ETC | IED | ETC | IED
GA7 et 8- Coordination, Diffusion - Rapports
D4- GIS Training | [7 empty] | IED
D5 - Rural Electrification Plan | [7 empty] | IED
D6 - Brochure | [7 empty] | ETC
D12 - Newsletters, Articles | [7 empty] | ETC in ReCommend, RISOE in E+, RISOE for the Newsletter
D15 - Progress report | [7 empty] | IED+all
D16 - Interim Report | [7 empty] | IED+all